ANEXO VIII AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS (Q16 - MATRIZ DE RISCO)

| TIPO DE RISCO | DESCRIÇÃO DO RISCO | PROBABILIDADE | IMPACTO | *CLASSIFICAÇÃO DO RISCO | AÇÕES PREVENTIVAS | RESPONSÁVEL PELA PREVENÇÃO | AÇÕES CORRETIVAS | RESPONSÁVEL PELO CONTINGENCIAMENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Risco Operacional | Atraso na conclusão dos trabalhos solicitados | Remota | Alto | Moderado | Solicitação de informações e subsídios com prazo suficiente à elaboração das peças processuais | CONTRATADO | Aceleração de ritmo em extensão de trabalhos em horas extras e finais de semana, caso necessário | CONTRATADO |
| Risco de Projeto | Perda de prazos processuais | Remoto | Alto | Moderado | Envio de relatório mensais para acompanhamento da demanda | CONTRATADO | Elaboração de novas peças processuais e atuação perante os órgãos julgadores em busca da redução/extinção dos impactos da perda dos prazos | CONTRATADO |

* COLORIR A CÉLULA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CONFORME ENQUANDRAMENTO NA MATRIZ ILUSTRADA DE RISCOS ABAIXO

** QUANDO O RESPONSÁVEL PELA PREVENÇÃO DO RISCO FOR A CONTRATADA, ALÉM DA RESPONSABILIDADE INERENTE PELAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, IMPLICA EM PERDA DE DIREITO A INCREMENTOS FINANCEIROS POR ADITIVOS OU PERDAS FINANCEIRAS PELA OCORRÊNCIA DO RISCO E NECESSÁRIOS AJUSTES NO CONTRATO.

*** TIPOS DE RISCO: RISCOS FINANCEIROS, RISCOS DE MERCADO, RISCOS DE LIQUIDEZ DA CONTRATADA, RISCOS OPERACIONAIS, RISCOS SOCIOAMBIENTAIS E RISCOS DE PROJETOS, NÃO SENDO OBRIGATÓRIO A IDENTIFICAÇÃO E PREVISÃO DE RISCOS EM TODOS ESTES TÓPICOS.

Critérios para avaliação e classificação de impactos de riscos:

| Impacto | Definições Adotadas para classificação |
| --- | --- |
| Alto | Coloca pessoas em Risco Físico, e/ou Consiste em prática ilícita, e/ou Compromete imediatamente atividades-fim da BAHIAGAS. |
| Médio | Coloca patrimônio em Risco, e/ou Pode ser interpretada como prática ilícita, e/ou Compromete imediatamente atividades-meio ou certeiramente a médio/longo prazo atividades-fim da BAHIAGAS. |
| Baixo | Compromete fluxo de procedimentos; e/ou Retarda processos internos; e/ou Outro risco não enquadrado nas demais classificações. |

Critérios para avaliação e classificação de probabilidades de riscos:

| Probabilidade | Definições Adotadas |
| --- | --- |
| Provável | Quase certo que acontece. |
| Possível | Se repete a intervalos de tempo ou de atos que despertam o risco. |
| Remota | Não mantém repetição monitorável ou previsível e sua ocorrência é rara. |

MATRIZ ILUSTRADA DE RISCOS:

| Probabilidade Impacto | Provável Valor 3 | Possível Valor 2 | Remota Valor 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alto Valor 3 | Risco Extremo Somatório de Valor 6 | Risco Elevado Somatório de Valor 5 | Risco Moderado Somatório de Valor 4 |
| Médio Valor 2 | Risco Elevado Somatório de Valor 5 | Risco Moderado Somatório de Valor 4 | Risco Baixo Somatório de Valor 3 |
| Baixo Valor 1 | Risco Moderado Somatório de Valor 4 | Risco Baixo Somatório de Valor 3 | Risco Baixíssimo Somatório de Valor 2 |