## CALCULO DO RISCO
Escala de impacto - Qualidade |  |  |  | Escala de impacto - Quantitativa | [6 empty] | MATRIZ DE RISCO
DESCRITOR | DESCRIÇÃO | NÍVEL |  | CUSTO (AUMENTO %) | PRAZO (AUMENTO %) | ESCOPO (AUMENTO %) | QUALIDADE (AUMENTO %) | NÍVEL |  |  | ID | DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA | PROBABILIDADE (P) | IMPACTO (I) | NIVEL RISCO (PXI) | RESPOSTA | CONTROLES | RESPONSÁVEL
Muito Baixo | Impacto INSIGINIFICANTE nos objetivos | 1 |  | Até 10 | Até 5 | Insignificante | Irrisório | 1 |  |  |  | CAUSA | EVENTO | CONSEQUÊNCIA
Baixo | Impacto MÍNIMO nos objetivos | 2 |  | > 10 até 20 | > 5 até 10 | Pouco | Pouco | 2 |  |  | 1 | Processo licitatório não foi concluido no prazo de 120 dias antes do final do contrato previsto em 12/01/2019. | Vários pedidos de impugnação. | A CONTRATATANTE fica sujeita a multa por utilizar licença de software sem autorização do fabricante. | RISCO DE MULTA | Média | Alto | Alto | Mitigar | O responsável pelo projeto realizará acompanhamento diário sobre o andamento do processo. | Carlos Casagrande (TPT - GETIN)
Médio | Impacto MEDIANO nos objetivos, com possibilidade de recuperação | 3 |  | > 20 até 30 | > 10 até 15 | Significativo | Relevante | 3 |  |  | 2 | Processo licitatório ser deserto. | Não aparecer nenhuma empresa. | A CONTRATATANTE fica sujeita a multa por utilizar licença de software sem autorização do fabricante. | RISCO DE MULTA | MUITO BAIXA | Alto | Médio | Mitigar | O responsável pelo projeto realizará acompanhamento diário sobre o andamento do processo. | Carlos Casagrande (TPT - GETIN)
Alto | Impacto SIGNIFICANTE noas objetivos, com possibilidade remota de recuperação. | 4 |  | > 30 até 50 | > 15 até 20 | Muito Significativo | Muito Relavante | 4 |  |  | 3
Muito Alto | Impacto MÁXIMO nos objetivos, SEM possibilidade de recuperação | 5 |  | > 50 | > 20 | Amplo | Grave | 5 |  |  | 4
5
A escala de impacto qualitativa, na qual o que interessa ao gestor dos riscos, é estabelecer parâmetros subjetivos de análise sobre a atividade analisada. Vê-se, claramente em razão dos níveis de riscos em uma escala de 1 a 5, que o grau de priorização será obtido por uma análise subjetiva do gestor, o que não é negativo, tendo em vista que a decisão subjetiva obviamente estará pautada em análises históricas e de melhor atendimento ao interesse da Entidade. |  |  |  | A escala de impacto quantitativa, levará em conta aspectos mensuráveis de forma objetiva nas atividades/cláusulas contratuais analisadas, como critérios de preço, prazo, objetivo, qualidade aferível, para que seja possível se determinar o nível de risco dentro de cada um dos aspectos analisados. Obviamente que, neste caso, para uma melhor aplicação da própria matriz, será necessário para a formação do nível de risco analisado, que a entidade determine exatamente qual critério foi objeto de sua opção quantitativa, uma vez que seria bastante mais complexo a conjugação desses fatores para a formação do nível de risco
6
Escala de impacto - Probabilidade |  |  |  | DIAGRAMA DE CÁCULO DE RISCO |  | PROBABILIDADE |  |  |  |  | 7
DESCRITOR | DESCRIÇÃO | OCORRÊNCIA (%) | NÍVEL2 |  |  | 1 MUITO BAIXO | 2 BAIXO | 3 MÉDIO | 4 ALTO | 5 MUITO ALTO | 8
Muito Baixa | Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência. | Até 10 | 1 | IMPACTO | 5 MUITO ALTO | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 9
Baixa | Evento casual e inesperado, sem histórico de ocorrência | > 10 até 20 | 2 |  | 4 ALTO | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 10
Média | Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido. | > 20 até 30 | 3 |  | 3 MÉDIO | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
Alta | Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido. | > 30 até 50 | 4 |  | 2 BAIXO | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
Muito Alta | Evento repetitivo constante. | > 50 | 5 |  | 1 MUITO BAIXO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
A escala de probabilidade, que determinará qual a frequência de ocorrência do evento de risco identificado, para que seja possível prever a maior ou menor preocupação em enfrentá-lo, terá uma analise pautada também por critérios objetivos, ou seja, pelo número (real ou percentual) de acontecimentos de determinado evento de risco em razão do atingimento do objeto pretendido. Após realizada esta análise, o gestor do risco também anotará seu resultado, para confrontá-lo, desta vez, com o nível de risco encontrado na escala de impacto. |  |  |  | É o resultado do diagrama de cálculo de risco que indicará qual o nível de risco a que esta exposta a Entidade em razão do evento identificado no contrato. Por esta razão, não se pode confundir a matriz de risco com procedimentos simplificados de identificação de riscos, como é o caso do mapa de risco, registro de risco, check-lists dentre outros. Veja que a composição numérica encontrada no diagrama também segue uma lógica de objetivação do risco, pois a multiplicação dos níveis de risco encontrados em suas escalas de impacto e probabilidade, permitem uma prirorização objetiva na matriz, de quais riscos serão enfrentados de maneira prioritária ou preferencial, ainda que dentre de um mesmo nível de risco no diagrama de cálculo. Com esses critérios é possível a formação de uma matriz de risco, que ganhará contornos mais ou menos complexos, a depender da maturidade da Entidade e da qualificação do gestor de risco para identifica-lo, descrevê-lo, diagrama-lo e tratá-lo.
EXTREMO
MÉDIO
ALTO
BAIXO
MUITO BAIXO

## MATRIZ DE RISCO
MATRIZ DE RISCO
ID | DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA | PROBABILIDADE (P) | IMPACTO (I) | NIVEL RISCO (PXI) | RESPOSTA | CONTROLES | RESPONSÁVEL
| CAUSA | EVENTO | CONSEQUÊNCIA
1 | Definição Inadequada de Escopo | Ocorrência de mudanças frequentes no escopo durante a execução do projeto | Impactos diretos no cronograma de entrega e extrapolação do orçamento previsto | Gestão | 1 MUITO BAIXO | 3 MÉDIO | 3 MÉDIO | Realizar sessões de definição de escopo com todas as partes para garantir o consenso inicial | Revisão e ajuste sistemático do escopo ao longo do projeto conforme a necessidade | CONTRATANTE
2 | Dificuldades de Integração Tecnológica | Falhas ou atrasos na integração da solução CRM com as plataformas já existentes na Bahiagás | Atrasos nas etapas de implantação e necessidade de retrabalho técnico | Gestão | 1 MUITO BAIXO | 3 MÉDIO | 3 MÉDIO | Planejar e realizar testes de integração rigorosos já nas fases iniciais do cronograma | Disponibilização de especialistas em integração para resolução imediata de problemas | CONTRATADA
3
4
EXTREMO
MÉDIO
ALTO
BAIXO
MUITO BAIXO